## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-20 | SC | Necesario | Alto | Incorporar funcionalidad para que los usuarios puedan cambiar su contraseña desde el perfil, validando contraseña actual, nueva contraseña, confirmación y cumpliendo políticas mínimas de seguridad (longitud, complejidad, etc.). | R.12, R.13, R.25 | CU006 – Cambiar Contraseña | Desarrollo / Implementación | Alto | Rechazado
SC-02 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-21 | SC | Necesario | Media | Agregar opción para archivar tareas completadas, evitando acumulación en la vista principal y permitiendo acceder a ellas desde una sección dedicada de “Tareas archivadas”. | R.3, R.6, R.16, R.17 | CU015 – Archivar Tareas / Ver Archivadas | Desarrollo / Implementación | Medio | Rechazado
SC-03 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-22 | SC | Necesario | Media | Implementar paginación en las tablas del dashboard para mejorar rendimiento, navegación y visualización cuando existan grandes volúmenes de datos. | R.8, R.14, R.21, R.23 | CU011 – Ver Dashboard | Desarrollo / Implementación | Medio | Aceptado
SC-04 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-23 | SC | Necesario | Bajo | Incorporar modo oscuro seleccionable desde la configuración, recordando la preferencia del usuario entre modo claro/oscuro. | R.11, R.24 | CU014 – Configurar Preferencias (Modo Oscuro / Idioma) | Desarrollo / Implementación | Medio | Aceptado
SC-05 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-24 | SC | Necesario | Media | Agregar capacidad de cambiar el idioma de la interfaz (p. ej., español/inglés) mediante un sistema de internacionalización que afecte menús, botones, mensajes y textos. | R.11, R.24 | CU014 – Configurar Preferencias (Modo Oscuro / Idioma) | Desarrollo / Implementación | Medio | Aceptado
SC-06 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-25 | SC | Crítico | Alto | Ampliar los métodos de pago para suscripciones (nuevas tarjetas, transferencias o integración con nuevos gateways), mejorando accesibilidad y conversión del servicio. | R.27, R.15, R.23 | CU004 – Pagar Plan Pro / Gestionar Suscripción | Desarrollo / Implementación | Alto | Aceptado
SC-07 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-26 | C | Necesario | Alto | Refinar la interfaz general de Focusa: mejorar paleta de colores, tipografías, espaciados, consistencia visual, componentes y diseño responsivo en desktop y mobile. | R.10, R.11, R.24, R.35 | CU005 – Administrar Perfil ; impacta transversalmente CU007, CU011, CU013 | Desarrollo / Implementación | Alto | Aceptado
SC-08 | Product Owner Focusa / Equipo de Proyecto | 2025-10-27 | SC | Necesario | Media | Mejorar diseño del reporte PDF: añadir logo, encabezados, pie de página, formatos de fecha en español y un estilo más profesional orientado a informes ejecutivos. | R.22, R.24 | CU012 – Descargar Reportes (Excel/PDF) | Desarrollo / Implementación | Medio | Rechazado