## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | FOCUSA
Jefe proyecto |  |  |  | Stephen Lucic
Analista Testing |  |  |  | Carla Adasme
Desarrollador |  |  |  | Evelyn Ramos
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
DEF-01 | CP-001 | C1 | 2025-11-27 | Configuración | Cambios de idioma no se aplican en toda la interfaz | Funcional | Media | Nuevo | Faltan traducciones en algunos componentes
DEF-02 | CP-002 | C1 | 2025-11-28 | Autenticación | Error al iniciar sesión con usuario válido: muestra “Credenciales inválidas”. | Funcional | Alto | Abierto | Backend responde 401, reproducible en QA.
DEF-03 | CP-003 | C1 | 2025-11-29 | Registro / Suscripción | Pago queda “pendiente” aunque pasarela confirma cobro. | Integración | Crítico | Abierto | Revisar webhook de confirmación.
DEF-04 | CP-004 | C1 | 2025-11-30 | Gestión de Tareas | Adjuntar archivo >10MB genera error 500 sin mensaje al usuario. | Funcional | Significativo | En progreso | Falta validación de tamaño.
DEF-05 | CP-005 | C2 | 2025-12-01 | Dashboard | Gráficos demoran más de 6 segundos en cargar. | Rendimiento | Moderado | Abierto | Revisar consultas e indexación.
DEF-06 | CP-006 | C2 | 2025-12-02 | Kanban | Arrastrar tareas falla si sesión expira; no muestra advertencia. | Usabilidad / Seguridad | Moderado | Abierto | Falta manejo de token expirado.
DEF-07 | CP-007 | C2 | 2025-12-03 | Exportación (PDF/Excel) | PDF se genera sin encabezado (logo y título en blanco). | Funcional | Baja | Abierto | Revisar plantilla PDF.
DEF-08 | CP-008 | C2 | 2025-12-04 | Perfil / Configuración | Contraseña débil aceptada (no aplica políticas mínimas). | Seguridad | Significativo | En revisión | Añadir reglas de seguridad.
DEF-09 | CP-009 | C3 | 2025-12-05 | Notificaciones | Usuario recibe doble notificación por evento. | Integración | Moderado | Abierto | Posible doble envío desde backend.
DEF-10 | CP-010 | C3 | 2025-12-05 | Calendario | Eventos sin fecha fin se muestran con fecha fin igual a inicio. | Funcional / Usabilidad | Baja | Abierto | Ajustar valores por defecto en vista calendario.
DEF-11 | CP-011 | C3 | 2025-12-05 | Suscripción / Pagos | Cancelación de plan no actualiza estado hasta volver a iniciar sesión. | Funcional | Significativo | Abierto | Revisar refresh de sesión tras cancelación.
DEF-12 | CP-012 | C1 | 2025-11-29 | Gestión de Tareas | Al editar tarea, descripción larga se corta en 255 caracteres. | Funcional | Significativo | En progreso | Ajustar longitud de campo en BD.
DEF-13 | CP-013 | C2 | 2025-12-02 | Notificaciones | Notificaciones por correo tardan más de 5 minutos en enviarse. | Rendimiento | Moderado | Abierto | Revisar cola asincrónica de envío.
DEF-14 | CP-014 | C2 | 2025-12-03 | Perfil / Configuración | Al cambiar foto de perfil, no se actualiza en la barra superior. | UI / Integración | Baja | En progreso | Falta refresco de avatar en cache local.
DEF-15 | CP-015 | C3 | 2025-12-05 | Exportación | Exportar Excel genera columnas fuera de orden. | Funcional | Moderado | Abierto | Ajustar mapeo de columnas en backend.
DEF-16 | CP-016 | C3 | 2025-12-06 | Suscripción / Pagos | Al renovar suscripción, no se actualiza período de validez en el panel del usuario. | Integración | Moderado | Abierto | Falta update del campo “valid_until”.

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado