## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-20 | SC | Necesario | Alto | “Incorporar funcionalidad de cambio de contraseña para los usuarios, permitiendo actualizar su clave desde el perfil, con validación de contraseña actual, nueva contraseña y confirmación. Considera políticas básicas de seguridad (longitud mínima, complejidad, etc.).” | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Alto
SC-02 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-21 | SC | Necesario | Media | Agregar opción para archivar tareas completadas de forma que no se acumulen en la vista principal, manteniendo un historial accesible en una sección de ‘Tareas archivadas’. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Medio
SC-03 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-22 | SC | Necesario | Media | Implementar paginación en las tablas de datos del dashboard para mejorar la usabilidad y el rendimiento cuando existen muchos registros. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Medio
SC-04 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-23 | SC | Necesario | Bajo | Incorporar modo oscuro en la interfaz de Focusa, permitiendo que el usuario elija entre modo claro y oscuro, recordando su preferencia. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Medio
SC-05 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-24 | SC | Necesario | Media | Agregar opción para cambiar el idioma de la interfaz (por ejemplo español / inglés) utilizando un sistema de internacionalización, afectando menús, botones, mensajes y textos del sistema. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Medio
SC-06 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-25 | SC | Crítico | Alto | Ampliar los métodos de pago disponibles para las suscripciones de Focusa (por ejemplo, tarjetas de crédito/débito adicionales, transferencias vía proveedor, integración con nuevos gateways de pago) para mejorar la conversión y accesibilidad del servicio. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Alto
SC-07 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-26 | SC | Necesario | Alto | Refinar la interfaz de usuario de Focusa: unificación de paleta de colores, espaciados, tipografías y consistencia de componentes (botones, formularios, tarjetas, iconos). Ajustar el layout para mejorar legibilidad, jerarquía visual y experiencia en desktop y dispositivos móviles. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Alto
SC-08 | Product Owner Focusa / Equipo de proyecto | 2025-10-27 | SC | Necesario | Media | Mejorar el diseño del reporte PDF exportado desde Focusa: incorporar logo de la aplicación, encabezados y pies de página, formato de fechas y estados en español, y una presentación más profesional orientada a informes ejecutivos. | por definir | por definir | Desarrollo / Implementación | Medio