## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Caída del servidor que deja Focusa fuera de servicio | Infraestructura | 3 | 5 | Monitoreo 24/7, alertas y revisión del SLA del hosting | DevOps
R-02 | Acceso no autorizado a cuentas de usuarios | Seguridad | 4 | 4 | Políticas de contraseñas seguras, bloqueo por intentos fallidos | Backend
R-03 | Pérdida de información por falta de backups | Datos | 2 | 5 | Backups automáticos diarios y pruebas de restauración | DevOps
R-04 | Filtración de datos entre usuarios por mala configuración de accesos | Seguridad | 3 | 5 | Validación de roles, pruebas de seguridad, middleware de autorización | Backend
R-05 | Vulnerabilidades en librerías Django/JS desactualizadas | Seguridad | 3 | 4 | Revisión mensual de dependencias y ejecución de pip-audit | Backend
R-06 | Fuga de información por credenciales expuestas en el repositorio | Seguridad | 2 | 4 | Uso de .env, repositorios privados y rotación de claves | Desarrollo
R-07 | Errores críticos al desplegar nuevas versiones | Desarrollo | 4 | 4 | Implementación de CI/CD, rollback automático y pruebas de preproducción | DevOps
R-08 | Caída de la base de datos por mala optimización | Datos | 3 | 4 | Indexación, revisión de queries y monitoreo del rendimiento | Backend
R-09 | Saturación de la plataforma por aumento de usuarios | Infraestructura | 2 | 4 | Escalabilidad horizontal, pruebas de carga | DevOps
R-10 | Eliminación accidental de tareas por mal diseño de UX | UX/UI | 3 | 3 | Confirmaciones en acciones críticas y función “deshacer” | Frontend
R-11 | Falta de logs que impidan analizar incidentes | Seguridad | 3 | 3 | Implementación de auditoría de acciones de usuario | Backend
R-12 | Robo de cuenta por mala gestión de sesiones | Seguridad | 3 | 4 | Expiración de sesiones, invalidación tras logout, cookies seguras | Backend
R-13 | Caída del correo en envío de notificaciones | Integraciones | 3 | 3 | Cambio automático de proveedor SMTP o uso de fallback | DevOps
R-14 | Divulgación accidental de información por error del usuario | Operación | 2 | 3 | Advertencias, permisos granulares y capacitaciones básicas | Soporte
R-15 | Vulneración por ataques de fuerza bruta al login | Seguridad | 4 | 3 | Rate limiting, bloqueo temporal y captcha progresivo | Backend
R-16 | Inyección SQL por inputs sin sanitizar | Seguridad | 2 | 5 | Validación de entradas y ORM seguro | Backend
R-17 | Funcionalidades críticas sin pruebas automatizadas | Desarrollo | 3 | 4 | Pruebas unitarias y de integración para módulos clave | Desarrollo
R-18 | Errores en visualización del dashboard por fallas en API | Aplicación | 3 | 3 | Manejo de errores, validación del JSON y endpoints estables | Frontend
R-19 | Exposición de datos sensibles en logs | Seguridad | 3 | 4 | Masking, eliminación de información sensible y rotación de logs | Backend
R-20 | Indisponibilidad del panel admin por errores de permisos | Operación | 2 | 4 | Revisión y construcción de roles administrativos | Backend

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto