## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto |  | 4 |  |  |  |  | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic
Aprobación del Acta |  | 1 |  |  |  |  | Analista Programador | Evelyn Ramos
Definición de requerimientos Generales |  | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | DBA | Evelyn Ramos
Organización del equipo |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | QA | Carla Adasme
|  | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | Diseñador | Carla Adasme
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Captura de requerimientos específicos |  | 2 | 6 |  | 2
Documento de arquitectura SW |  | 3 | 5 | 2
Documento de casos de uso |  | 2 | 6 |  | 2
Prototipos |  | 1 | 2 |  |  | 6
Propuesta ERS |  | 2 | 4 | 2 | 2
|  | 10 | 23 | 4 | 6 | 6
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo |  | 2 | 4 | 4 | 2
Creación de los script de tablas BD |  | 1 | 4 | 6 | 1
Creación de los script de consultas PL/SQL |  | 1 | 3 | 6 | 2
Módulo de Prototipo Hi-Fi (flujos principales) |  | 1 | 2 |  | 2 | 6
Módulo de Guía de Estilo |  | 1 | 1 |  | 1 | 6
Módulo de Registro e Inicio de Sesión |  | 2 | 8 | 2 | 4 | 2
Módulo de Cierre de Sesión Seguro |  | 1 | 6 |  | 2 | 1
Módulo de CRUD de Tareas |  | 2 | 10 | 2 | 4 | 2
Módulo de Fechas Límite y Estados |  | 1 | 8 | 2 | 4 | 2
Módulo de Marcar Tareas Completadas |  | 1 | 6 |  | 2 | 1
Módulo de Prioridades y Categorías |  | 2 | 8 | 2 | 4 | 4
Módulo de Tablero (Kanban/Listas/Calendario) |  | 2 | 10 | 2 | 4 | 6
Módulo de Dashboard Ligero |  | 2 | 8 | 2 | 4 | 2
Módulo de Notificaciones/Recordatorios |  | 2 | 8 | 2 | 6 | 2
Módulo de Búsqueda y Filtrado |  | 1 | 6 | 2 | 4 | 2
Módulo de Validaciones de Formularios |  | 1 | 6 |  | 4 | 2
Módulo de Seguridad (Hash Contraseñas) |  | 2 | 6 | 2 | 4 | 1
Módulo de Timestamps Automáticos |  | 1 | 4 | 2 | 2
Módulo de Diseño Responsive |  | 1 | 2 |  | 2 | 6
Módulo de Microinteracciones |  | 1 | 2 |  | 2 | 6
Módulo del Administrador |  | 2 | 8 | 2 | 4 | 2
Modulo de Exportación de reportes |  | 2 | 8 | 2 | 4 | 2
|  | 32 | 128 | 40 | 68 | 55
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Plan de Pruebas y Estrategia |  | 2 | 2 |  | 6
Configuración de ambiente de pruebas |  | 1 | 2 | 2 | 4
Pruebas Unitarias |  | 1 | 4 | 2 | 6
Pruebas de Integración (módulos entre sí) |  | 1 | 4 | 2 | 6
Pruebas Funcionales (requerimientos) |  | 1 | 2 |  | 8
Pruebas de Interfaz / Usabilidad |  | 1 | 1 |  | 6 | 4
Pruebas de Rendimiento y Carga |  | 1 | 2 | 2 | 6
Pruebas de Seguridad (login y hash) |  | 1 | 2 | 2 | 6
Registro y Seguimiento de Errores (bugs) |  | 2 | 2 |  | 6
Validación Final y Cierre de Pruebas |  | 2 | 2 |  | 6
|  | 13 | 23 | 10 | 60 | 4
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Plan de Implementación |  | 4 | 2 |  | 2
Configuración del Ambiente Productivo |  | 2 | 4 | 4 | 2
Validación en Producción |  | 2 | 2 | 2 | 1
Documentación Técnica |  | 2 | 4 | 4 | 2
Manual de Usuario |  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
Capacitación a Usuarios Finales |  | 2 | 2 |  | 6 | 2
Acta de Cierre del Proyecto |  | 4 | 2 |  | 2
Reunión de Lecciones Aprendidas |  | 4 | 2 |  | 2
Entrega y traspaso final |  | 4 | 2 |  | 2
| 0 | 25 | 24 | 14 | 23 | 6

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic | 12500 | 9 | 112500 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Evelyn Ramos | 9375 | 5 | 46875 | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic | 12500 | 2000000
DBA | Desarrollador BD | Evelyn Ramos | 8125 | 2 | 16250 | Analista Programador | Evelyn Ramos | 9375 | 1500000
QA | Calidad Y Testing | Carla Adasme | 7500 | 3 | 22500 | Administrador BD | Evelyn Ramos | 8125 | 1300000
DI | Diseñador | Carla Adasme | 8125 | 2 | 16250 | Calidad Y Testing | Carla Adasme | 7500 | 1200000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 214375 | Diseñador | Carla Adasme | 8125 | 1300000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic | 12500 | 10 | 125000 | Jefe de Proyecto | 1112500
AP | Analista Programador | Evelyn Ramos | 9375 | 23 | 215625 | Analista Programador | 1903125
DBA | Desarrollador BD | Evelyn Ramos | 8125 | 4 | 32500 | Administrador BD | 568750
QA | Calidad Y Testing | Carla Adasme | 7500 | 6 | 45000 | Calidad Y Testing | 1200000
DI | Diseñador | Carla Adasme | 8125 | 6 | 48750 | Diseñador | 593125
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 466875 | TOTAL HH | 5377500
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic | 12500 | 32 | 400000 | Fase de Planificación | 214375
AP | Analista Programador | Evelyn Ramos | 9375 | 128 | 1200000 | Fase de Análisis y Diseño | 466875
DBA | Desarrollador BD | Evelyn Ramos | 8125 | 40 | 325000 | Fase de Desarrollo | 2881875
QA | Calidad Y Testing | Carla Adasme | 7500 | 68 | 510000 | Fase de QA | 941875
DI | Diseñador | Carla Adasme | 8125 | 55 | 446875 | Fase de Implementación y Cierre | 872500
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 2881875 | TOTAL HH FASES | 5377500
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic | 12500 | 13 | 162500 | UTILIDAD | 3226500
AP | Analista Programador | Evelyn Ramos | 9375 | 23 | 215625 | PRECIO FINAL | 8604000
DBA | Desarrollador BD | Evelyn Ramos | 8125 | 10 | 81250
QA | Calidad Y Testing | Carla Adasme | 7500 | 60 | 450000
DI | Diseñador | Carla Adasme | 8125 | 4 | 32500
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 941875
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Stephen Lucic | 12500 | 25 | 312500
AP | Analista Programador | Evelyn Ramos | 9375 | 24 | 225000
DBA | Desarrollador BD | Evelyn Ramos | 8125 | 14 | 113750
QA | Calidad Y Testing | Carla Adasme | 7500 | 23 | 172500
DI | Diseñador | Carla Adasme | 8125 | 6 | 48750
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 872500